## 一覧
工事関係提出書類様式 一覧
令和７年６月
No. | 書 類 名 称 | 備考
41 | 41 施工体制台帳 | 参考様式
42 | 42 施工体系図 | 参考様式
43 | 43 作業員名簿 | 参考様式
46～51 | 46～51 工事打合せ簿
55 | 55 材料確認書
57 | 57 段階確認書
58 | 58 確認・立会依頼書
60 | 60 休日・夜間作業届
62 | 62 工事事故報告書
63 | 63 工事災害通知書
64 | 64酸素欠乏症等危険作業計画書
64-2 | 64-2酸素及び硫化水素濃度測定箇所図
65 | 65酸素及び硫化水素濃度測定記録
66 | 66工事月報
67 | 67週間工程表
68 | 68作業日報
78 | 78工事出来高内訳書
82 | 82部分使用承諾書
83 | 83工期延期届
86 | 86支給品受領書
87 | 87支給品精算書
88 | 88現場発生品調書
90 | 90建設副産物等処分集計表 | 参考様式
102 | 102出来形管理図表 | 参考様式
102-2 | 102出来形管理図表(記載例) | 参考様式
103 | 103品質管理図表 | 参考様式
103-2 | 103品質管理図表(記載例) | 参考様式
書類の番号は、「工事関係書類一覧表(上下水道局)」の文書の番号を表す

## 41 施工体制台帳
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [20 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
一覧へ
［事業所名・現場ID］
[22 empty] | 住所 電話番号 |  | 〒
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
（TEL － － ）
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[22 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  |  | 〒
[24 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[21 empty] | 現場代理人名 |  |  |  |  | swkou | [5 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
元請契約
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | ※専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [24 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事 の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
（記入要領）
| 1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付する | [19 empty] | ※ ［主任技術者、専門技術者の記入要領］
|  | ことにより記載を省略することができる。 | [19 empty] | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [7 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記
| 2 | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [19 empty] | のいずれかに○印を付すこと。 | [7 empty] | 入する。)
| 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [19 empty] | ２． 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の | [7 empty] | ①経験年数による場合
|  | るために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専 | [19 empty] | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [7 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
|  | 門技術者を兼ねることができる。) | [19 empty] | るために必要な主任技術者を記載する。（一式工 | [7 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
| 4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り | [19 empty] | 事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての | [7 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
|  | ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場 | [18 empty] | 資格を有する場合は専門技術者を兼ねることがで | [7 empty] | ②資格等による場合
|  |  | 合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未 | [18 empty] | きる。） | [7 empty] | １）建設業法「技術検定」
|  |  | 加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外 | [18 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技 | [7 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
|  |  | される場合は「適用除外」に○を付けること。 | [18 empty] | 術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [7 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  | ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所につい | [26 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | て記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下 | [26 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  | 請契約の欄に「同上」と記載すること。 | [26 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  | ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載 | [26 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
|  |  | こと。 | [18 empty] | ※ [健康保険等の加入状況の記入要領]
|  | ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係 | [18 empty] | １．下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請
|  |  | る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [18 empty] | 契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の営業所整理記号等を記載すること。
|  | ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合 | [18 empty] | ２．各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合
|  |  | は、本店の労働保険番号を記載すること。 | [18 empty] | （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」
| 5 | 一号特定技能外国人の従事の状況について | [19 empty] | に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場
|  | 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の | [19 empty] | 合は「適用除外」に○印を付けること。
|  | 二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、 | [19 empty] | ３．健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する
|  | 従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。 | [19 empty] | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| 6 | 外国人建設就労者の従事の状況について | [19 empty] | ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営
|  | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資 | [19 empty] | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  | 格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。） | [19 empty] | ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
|  | が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。 | [19 empty] | 本店の労働保険番号を記載すること。
| 7 | 外国人技能実習生の従事の状況について
|  | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在 | [20 empty] | ※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］ 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
| 8 | 警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記載すること。(下請が警備会社のみの場合は提出不要)
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 42 施工体系図
|  |  |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [16 empty] | 一覧へ
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
| ※ 一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。また、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業廃棄物及び建設発生土処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分者）、並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬入先についても、施工体系図の中で明示するものとする。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
※ 工事作業所災害防止協議会とは、労働安全衛生法第30条に基づく協議組織をいう。
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 43 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[15 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [19 empty] | 提出日 年 月 日 |  |  | 一覧へ
[16 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 血液型 | 最近の健康診断日 |  |  | 特殊健康診断日 |  |  | 健康保険 | 建設業退職金 共済制度 | 技能レベル | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 経験年数 | 入場年月日
| 氏名 | [13 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  | 血圧 |  |  | 種類 |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 在留資格 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 |  | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [13 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 | 年 月 日
[5 empty] | 歳 |  |  |  | ～ | [12 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。
（注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  |  |  | …女性作業員 |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員
（注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  |  | …危険有害業務・再発防止教育
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 | [9 empty] | （注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [16 empty] | （注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。 | [16 empty] | （注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [16 empty] | （注）１３．本名簿に発注者より求めた以外の事項を記載して提出する場合の個人情報保護目的のマスキング等は、受注者（提出者）により行うものとすること。
（注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
女
女
能

## 46-51 工事打合せ簿
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 | [8 empty] | 一覧へ
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  | 担当者 |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理） 技術者
|  |  | 総括監督員 |  | － |  | 主任監督員 |  | 工事監督員

## 55 材料確認書
（様式－4）【国：様式-10】
材 料 確 認 書 | [12 empty] | 材 料 確 認 書 (空袋・空缶)
[8 empty] | 年月日： | [12 empty] | 年月日：
|  | 工事名 | [12 empty] | 工事名 | [10 empty] | 一覧へ
|  |  | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。 | [12 empty] | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記 | [12 empty] | 記
| 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考 |  | 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印 又はサイン | [9 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印 又はサイン
| 課 長 |  | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当者 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監理） 技術者 |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当者 |  |  | 現 場 代理人 |  | 監 理 技術者
| 総 括 監督員 |  | ー | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [7 empty] | 総 括 監督員 |  | ー | 主 任 監督員 |  | 監督員

## 57 段階確認書
[5 empty] | 課長 |  | 課長補佐 |  |  | 係長 | 担当者
[5 empty] | 総括監督員 |  | ― |  |  | 主任監督員 | 監督員
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
一覧へ
| 工事名 |  |  |  | 受注者名：
現場代理人名等：
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[9 empty] | 監督員名： |  |  | ←施工予定表の確認項目に対し、予定日を記入の都度、写しを受注者に送付（日付はその都度記入）。
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等 |  | ←予定日記入済の確認項目に対し、確認実施の都度、確認実施日に記入。
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[8 empty] | 監督員名： |  |  |  | ←通知書の確認項目が完了した日に署名し、受注者に送付。

## 58 確認・立会依頼書
確認 ・ 立会依頼書
課長 |  | 課長補佐 | 係 長 | 担当者 |  |  |  | 現 場 |  | 主 任 | 一覧へ
総 括 |  | － | 主 任 | 監督員 | [5 empty] | （監理）
監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
工事名 | [6 empty] | 年月日：
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 | [7 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 | [5 empty] | 時
記 事

## 60 休日・夜間作業届出書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 殿 | [12 empty] | 一覧へ
受注者名
現場代理人
休日・夜間作業届出書
下記のとおり休日作業を提出いたします。
１．工事名称
２．施工場所
３．作業日時 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 時 | から |  | 時 | まで
４．作業内容
５．理 由
６．連 絡 先 |  |  |  |  | 携帯番号
|  |  | 総括監督員 |  | 課長補佐 |  | 主任監督員 | 監督員

## 62 工事事故報告書
令和 年 月 日
堺市上下水道事業管理者 殿
住所又は所在地
商号又は名称
代表者氏名
工 事 事 故 報 告 書 |  |  |  | 一覧へ
弊社施工による工事において、下記のとおり事故が発生しましたのでご報告いたします。
記
１．工事概要
①工事名称
②工事場所
③工事期間
④工事概要
２．事故概要
①発生日時
②被害内容
…………………………………………………………………………………………………………………………………
記入要領
６について診断書を添付し、内容は詳細に記入するとともに事故写真を添付すること。
交通事故の場合は事故証明書を添付すること。
事故現場を見取図にて図示すること。
７について被災者の所属している元請又は下請の業者名を明記すること。
11について応急措置をとった場合はその事実を記入すること。
13について必ず記入すること。
14について図示するとともに当日の監督体制は時間をおって表示すること。
15について当該工事における安全管理対策を記入すること。
16について通常会社において定めている安全管理対策を記入すること。
19について公共建築工事標準仕様書（建築工事編）1.1.5(b)に規定する施工体系図とし、当該事故に関係する下請等の関連を太字等で明示すること。
20について見舞金示談等判明できる範囲で記入すること。
なお、人身事故以外の場合は、７．から10．までは記入の必要はない。

## 63 工事災害通知書
令和 年 月 日
堺市上下水道事業管理者 殿
一覧へ
住所又は所在地
商号又は名称
代表者氏名
工 事 災 害 通 知 書
工事名 ：
工事場所 ：
請負代金額 ：
工事契約日 ：
工期 ：
上記工事について、次のとおり損害を生じたので工事請負契約書第２９条第１項の規定に基づき通知します。
１．損害発生前及び損害の概要
２．損害の内訳数量
３．損害発生及び発生の現場写真
…………………………………………………………………………………………………………………………………
記入要領
６について診断書を添付し、内容は詳細に記入するとともに事故写真を添付すること。
交通事故の場合は事故証明書を添付すること。
事故現場を見取図にて図示すること。
７について被災者の所属している元請又は下請の業者名を明記すること。
11について応急措置をとった場合はその事実を記入すること。
13について必ず記入すること。
14について図示するとともに当日の監督体制は時間をおって表示すること。
15について当該工事における安全管理対策を記入すること。
16について通常会社において定めている安全管理対策を記入すること。
19について公共建築工事標準仕様書（建築工事編）1.1.5(b)に規定する施工体系図とし、当該事故に関係する下請等の関連を太字等で明示すること。
20について見舞金示談等判明できる範囲で記入すること。
なお、人身事故以外の場合は、７．から10．までは記入の必要はない。

## 64酸素欠乏症等危険作業計画書
令和 年 月 日
酸素欠乏症等危険作業計画書
|  |  | 実施者（作成者） |  | 一覧へ
堺市上下水道事業管理者 殿
下記の計画により作業を行います。
工事名称
| 酸素欠乏症等 危険作業場所 | 第1種
第2種
| 作業期間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
作 業 管 理 体 制
| 酸素欠乏症等 危険作業主任者 | 氏名 |  | 修了証番号
第1種
第2種
| 測定器形式 | 酸素濃度計 ：
硫化水素濃度計 ：
| 換気設備 | 形 式 |  | 台 数
保護具及び安全帯等
酸素欠乏症等危険作業に おける測定方法及び回数
| 備考 | ・酸素濃度 １８％以上
・硫化水素濃度 １０ ｐｐｍ以下

## 64-2酸素及び硫化水素濃度測定箇所図
（酸素及び硫化水素濃度測定箇所図）
一覧へ
作業場所がわかる図面等を貼り付けてください。
測定記録の測定点と合うようにして下さい。

## 65酸素及び硫化水素濃度測定記録
酸素及び硫化水素濃度測定記録
| 測定日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 天候
一覧へ
工事名称
測定者
| 測定箇所 | [6 empty] | 使用測定計器名
[9 empty] | 酸素計 |  |  |  |  | 形
[9 empty] | 硫化水素計 |  |  |  |  | 形
[9 empty] | 酸素・硫化水素計 |  |  |  |  | 形
| 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 | 結 果
|  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ
|  |  |  | (%) | (ppm) |  |  |  | (%) | (ppm) |  |  | (%) | (ppm)

## 66工事月報
工事月報
（工事履行報告）
工事名： | [13 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日から
受注者： | [15 empty] | 令和 年 月 日まで
一覧へ
|  |  |  | 上 半 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
令和 |  | 年 | 月 | 下 半 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜 日
気 象 状 況 |  |  |  | 天 候
そ の 他
工 程 | 工 種 |  |  | 種 別 | 1 16: 日 作 業 状 況
総 括 監 督 員 |  |  |  | 記 事
課 長 補 佐
主 任 監 督 員
監 督 員
現 場 代 理 人 |  |  |  | 工事履行報告 | 1 16: 予定工程; 6 21: 実施工程; 11 26: 備 考
[5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
※ 下半期分提出時に記入すること。

## 67週間工程表
工事週間工程表
担当課長 |  | 補 佐 |  | 係 長 |  | 担当者 | [10 empty] | 受注者名
総括監督員 |  | ― |  | 主任監督員 |  | 工事監督員
[17 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ㊞
[10 empty] | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | ～至 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 区分 | 週 報 （実 施） | [6 empty] | 工 程 （予 定）
[5 empty] | 日 | [14 empty] | 記 事 |  | 一覧へ
項目 |  |  |  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 〔注〕 | 1 | 今週の実施及び翌週の作業予定を記載し、金曜日（金曜日が休日の場合は直前の開庁日）までに監督員に提出し、説明する。
|  | 2 | 施工報告、工事記録及び立会報告と兼用するため、項目はできるだけ細目に分け、補足事項を表中に記入すること。
|  | 3 | 工事週報には項目が少ないもの（同じ作業が連続する場合）に使用し、その他は作業日報を使用する。
|  | 4 | 次の印を記入すること。 |  | 日 火: イ） ▼印 監督員の検査、立会確認（▽は予定）; 日 火: ロ） ●印 請負者の検査確認（○は予定）

## 67工事週報 (記載例)
[8 empty] | ○○町外配水管布設 |  |  |  |  | 工事週間工程表【例】
担当課長 |  | 補 佐 |  | 係 長 |  | 担当者 | [10 empty] | 受注者名 |  | ○○建設株式会社
総括監督員 |  | ― |  | 主任監督員 |  | 工事監督員
㊞ |  | ㊞ |  | ㊞ |  | ㊞ | [10 empty] | 現場代理人 |  | △△ △△ |  | ㊞
[10 empty] | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | ～至 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 区分 | 週 報 （実 施） | [6 empty] | 工 程 （予 定） | [8 empty] | 一覧へ
[5 empty] | 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 記 事
項目 |  |  |  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備工
仮配管布設工
配水管布設工φ～200 |  |  |  |  | 週 報 （実 施） 7 月: No.2～No.1区間
[7 empty] | ●材料検査 |  |  | ▼水圧検査
配水管布設工φ300 |  |  |  |  | 工 程 （予 定） 14 月: No.2～No.3区間
▽水圧検査
配水管撤去工
後片付工
| 〔注〕 | 1 | 今週の実施及び翌週の作業予定を記載し、金曜日（金曜日が休日の場合は直前の開庁日）までに監督員に提出し、説明する。
|  | 2 | 施工報告、工事記録及び立会報告と兼用するため、項目はできるだけ細目に分け、補足事項を表中に記入すること。
|  | 3 | 工事週報には項目が少ないもの（同じ作業が連続する場合）に使用し、その他は作業日報を使用する。
|  | 4 | 次の印を記入すること。 |  | 週 報 （実 施） 8 火: イ） ▼印 監督員の検査、立会確認（▽は予定）; 工 程 （予 定） 15 火: ロ） ●印 請負者の検査確認（○は予定）
提出日

## 68作業日報
No.
|  |  |  | 監督員確認印 |  | 現場代理人印
作 業 日 報
令和 年 月 日 （ ） 天候 雨量 気温 ℃ | [6 empty] | 一覧へ
工事番号 |  | 令和 年度 第 号 | 工 事 名
工事場所 |  |  | 受注者名
工 期 |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
記 事
（注） | １．工事施工の翌日１０時までに本市監督員に提出すること。
２．当日施工は赤字で記入すること。

## 78工事出来高内訳書
工 事 出 来 高 内 訳 書
工事名 ： | [10 empty] | 受注者名 ：
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 先行指示数量（Ｂ） | 合計数量 （C）＝ (A)+(B) | 前回までの出来形数量 (D) | 今回出来形数量 (E) | 今回までの出来形累計数量（F）=(D)+(E) | 残数量 (G) =(C)-(F) | 摘要
一覧へ

## 82部分使用承諾書
令和 年 月 日
| 堺市上下水道事業管理者 |  |  | 殿
[5 empty] | (受注者) |  | 一覧へ
住 所
氏 名
部分使用承諾書
工事請負契約書第３３条により、下記の通り部分使用を承諾します。
記
| 1． | 工 事 名 称
| 2． | 工 事 場 所
| 3． | 使 用 部 分
| 4． | 使 用 期 間 | 令和 年 月 日 ～ 全工事完成引渡日まで
| 5． | 部分使用の条件 | 工事請負契約書 第３３条第２項・第３項の規定による。

## 83工期延期届
令和 年 月 日
監 督 員 殿
（受注者名）
一覧へ
工 期 延 期 届
工事請負契約書第21条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。

## 86支給品受領書
支 給 品 受 領 書
監 督 員 |  | 殿
年月日：
[5 empty] | 受注者 （住所） |  |  | 一覧へ
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計

## 87支給品精算書
支 給 品 精 算 書
年月日：
監 督 員 |  | 殿
[5 empty] | 受注者 （住所） |  | 一覧へ
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
|  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量

## 88現場発生品調書
年月日：
監 督 員 | 殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
一覧へ
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日 | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要

## 90建設副産物等処分集計表
（参考様式）
建設副産物等処分集計表 | [7 empty] | No.
種別 【 発生土 ・ 産業廃棄物 （ As殻 ・ 無筋Co殻 ・ 有筋Co殻 ・ その他［ ］ ）】
№ | 交付年月日 | 運搬受託者 | 処分受託者 | 運搬車両 |  | 搬出数量(t) |  | マニフェスト 交付番号
|  |  |  | 車番 | 積載能力(t) | 数量(t) | 累計(t)
1 | [8 empty] | 一覧へ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 102出来形管理図表
(参考様式)
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
一覧へ
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 102出来形管理図表(記載例)
(参考様式)
出 来 形 管 理 図 表 （記載例）
| 工 種 | 橋梁下部高
| 種 別 | Ａ１橋台 | [8 empty] | 測定者 | 堺 太郎
略 図
一覧へ
測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目
規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | №1 | 14.79 | 14.8 | +10
平 均 値 | 14.79 | 14.801 | +11 | №2 | 14.79 | 14.81 | +20
最 大 値 | 14.79 | 14.82 | +30 | №3 | 14.79 | 14.8 | +10
最 小 値 | 14.79 | 14.78 | -10 | №4 | 14.79 | 14.8 | +10
最 多 値 | 14.79 | 14.8 | +10 | №5 | 14.79 | 14.82 | +30
データ数 |  |  | n=10 | №6 | 14.79 | 14.8 | +10
標準偏差 |  |  | m=±9.9 | №7 | 14.79 | 14.78 | -10
|  |  |  | №8 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №9 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №10 | 14.79 | 14.8 | +10
－75
－50
－25
0
＋25
＋50
＋75
＋50
測 点
設計値との差
測 点
設計値との差
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
－50
規格値
規格値
社内目標値 規格値 80%
社内目標値 規格値 80%
規格値 50%
規格値 50%

## 103品質管理図表
(参考様式)
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
一覧へ
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 103品質管理図表(記載例)
(参考様式)
品 質 管 理 図 表（記載例）
| 工 種 | 土工
| 種 別 | 盛土 | [8 empty] | 測定者 | 堺 太郎
略 図
一覧へ
測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目
規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 市道20号線(№3) | 90 | 92.6 | +2.6
平 均 値 | 90 | 93.4 | +3.4 | 市道22号線(№2) | 90 | 94.7 | +4.7
最 大 値 | 90 | 94.7 | +4.7 | 市道24号線(№2) | 90 | 93.4 | +3.4
最 小 値 | 90 | 92.5 | +2.5 | 市道1号線(№1) | 90 | 92.5 | +2.5
最 多 値 |  |  |  | 仮設道路 | 90 | 93.8 | +3.8
データ数 |  |  | n=5
標準偏差 |  |  | m=±0.91
測 点
設計値との差
市道20号線(№3)
市道22号線(№2)
市道24号線(№2)
市道1号線(№1)
仮設道路
0.0
＋5.0
＋10.0