## R8.7
（令和８年７月）
工 事 関 係 書 類 一 覧 表 （ 堺 市 上 下 水 道 局 ） | [7 empty] | ○共通、◎下水道施設機械・電気設備、建築設備●建築設備のみ
工 事 関 係 書 類 | [5 empty] | 水道部 |  | 下水道部 |  | 様式 | 主な書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 情報共有システムを利用した 電子納品のみの 提出 | 工事書類作成媒体の 事前協議 |  | 備 考
作成時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | [5 empty] | 発注者 | 受注者 | 提出 |  | 提示 | その他
[6 empty] | 有無 | 書類作成の根拠 | 有無 | 書類作成の根拠 |  |  |  | 受注者→ 監督員 | 受注者→契約課 | 受注者 保管 | 監督員 へ連絡 | 監督員 へ納品 |  | 電子 ☆ | 紙 ◎
工 事 着 手 前 | 契 約 図 書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ○ |  | ○ |  | － | ○ | ○ | [8 empty] | 受発注者双方で作成
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ○ |  | ○ |  | － | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ○ |  | ○ |  | － | ○
|  |  |  | 4 | 契約図面 | ○ |  | ○ |  | － | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ○ |  | ○ |  | － | ○ | [9 empty] | 原則として、現場説明を行っていないため、現場説明書はなし。
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ○ |  | ○ |  | － | ○ | [9 empty] | 原則として、現場説明を行っていないため、現場説明書に対する質問回答書はなし。
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ○ |  | ○ |  | － | ○
| 契約関係書類 |  |  | 8 | 監督員通知 | ○ | 工事請負契約書第9条1項 | ○ | 工事請負契約書第9条1項 | － | ○ | [9 empty] | 監督員を置いた時および変更した時も作成する。
|  |  |  | 9 | 現場代理人及び技術者届 | ○ | 工事請負契約書第10条1項 水道共通4-1-1 | ○ | 工事請負契約書第10条1項 | ※1 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | × |  |  | 契約書提出時に提出する。
|  |  |  | 10 | 経歴書 | ○ | 上下共通1-1-2-5 | ○ | 上下共通1-1-2-5 | ※11 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ×
|  |  |  | 11 | 誓約書(元請用) | ○ | 工事請負契約書第7条2項 水道共通4-1-1 | ○ | 工事請負契約書第7条2項 | ※11 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | × |  |  | 一般競争入札の資格審査で既に本様式を提出している場合は不要。
|  |  |  | 12 | 下請負人通知書 | ○ | 工事請負契約書第7条1項 水道共通4-1-1 | ○ | 工事請負契約書第7条1項 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 13 | 下請負人等誓約書届出書 | ○ | 工事請負契約書第7条2項 水道共通4-1-1 | ○ | 工事請負契約書第7条2項 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 下請負人等の誓約書とともに提出。
|  |  |  | 14 | 誓約書(下請用) | ○ | 工事請負契約書第7条2項 水道共通4-1-1 | ○ | 工事請負契約書第7条2項 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 業務内容や契約金額にかかわらず、直近上位の発注者と下請契約を締結した全ての下請負人等は、誓約書の提出が必要。
|  |  |  | 15 | 主要資材発注先名簿 | ○ | 水道共通4-1-1 | ○ |  | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 16 | 工事工程表 | ○ | 工事請負契約書第3条1項 上下共通1-1-1-17 | ○ | 工事請負契約書第3条1項 上下共通1-1-1-17 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 契約締結後速やかに提出する。
|  |  |  | 17 | 着工届 | ○ | 水道共通4-1-1 | ○ |  | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 18 | 配管工届 | ○ | 水道共通4-1-1 | ○ |  | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 水道移設工事がある場合、契約締結後速やかに提出する。
|  |  |  | 19 | 耐震継手管の技術講習会修了証書の写し | ○ | 水道共通4-1-1 |  |  | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 20 | 給水装置工事主任技術者の合格証又は免状の写し | ○ | 水道共通4-1-1 |  |  | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 21 | 建退共掛金収納書届 | ○ | 上下共通1-1-1-46 水道共通4-1-1 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 契約締結後1ヶ月以内（電子申請の場合は40日以内）に提出する。 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出す る。 電子申請の場合も同様に掛金収納書を貼付けること。
|  |  |  | 22 | 建退共証紙受払簿 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ※10 |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 共済証紙の購入状況を把握するため、関係資料とともに提示を求めることがある。
|  |  |  | 23 | 請負代金内訳書 | ○ | 水道4-1-1 | ○ |  | ※1２ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 契約締結後14日以内に提出する。 予定価格が400万円を超える建設工事案件。
| その他 |  |  | 24 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | ○ | 上下共通1-1-1-19 水道共通4-1-1 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ※2 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システム等により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 25 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | ○ | 上下共通1-1-1-19 水道共通4-1-1 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ※2 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システム等により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 26 | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ※2 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、土壌汚染対策法等の手続確認等や搬出先の確認等を行い 確認結果を記録し、再生資源利用促進計画の添付資料として提出、現場掲示する。
|  |  |  | 27 | 総合評価_評価内容の履行確認シート | ○ |  | ○ |  | － | ○ | [9 empty] | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に監督員が作成す る。着手後と竣工前に確認を行う。
|  |  |  | 28 | 工事実績情報サービス(CORINS)登録内容確認書 | ○ | 上下共通1-1-1-22 | ○ | 上下共通1-1-1-22 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 契約締結後10日以内に提出する。工事請負金額が500万円以上の工事。
|  |  |  | 29 | 労災保険成立証明書 | ○ | 上下共通1-1-1-45 水道共通4-1-1 | ○ | 上下共通1-1-1-45 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 現場には「労災保険関係成立票」を掲示する。
|  |  |  | 30 | 請負業者賠償責任保険証書の写し | ○ | 工事請負契約書第56条 上下共通1-1-1-47 水道共通4-1-1 | ○ | 工事請負契約書第56条 上下共通1-1-1-47 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 31 | 法定外の労災保険証書の写し | ○ | 特記仕様書 | ○ | 特記仕様書 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 32 | 火災保険等証書写し | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-9-1 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 当該工事の着手前までに提出。
|  |  |  | 33 | 電気保安技術者届 | － |  | ● |  | 堺市建築部指定様式参照 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 工事着手前までに提出 電気設備工事（電気工作物に係る工事）を含む場合のみ
|  |  |  | 34 | 産業廃棄物保管施設届出書の写し | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ※3 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 産業廃棄物の仮置き場を設け一時保管する場合。
|  |  |  | 35 | 特定建設作業実施届出書の写し | ○ | 上下共通1-1-1-21 | ○ | 上下共通1-1-1-21 | ※4 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動を発生する作業を行う場合。
|  |  |  | 36 | 情報共有システム事前協議シート | ○ | 特記仕様書 | ○ | 特記仕様書 | ※5 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 情報共有システムを利用する場合。
|  |  |  | 37 | 電子納品事前協議シート | 〇 | 特記仕様書 | ○ | 特記仕様書 | ※6 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 電子納品を行う工事の場合。
| 工 事 書 類 | １ 施 工 計 画 | ① 施 工 計 画 | 38 | 施工計画書 | ○ | 水道共通1-1-3 | ○ | 下水共通1-1-1-2 下水機電共通3-1-3-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更以外)には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督員に提出する。
|  |  |  | 39 | 設計図書の照査確認資料 (契約書17条に該当する事実があった場合) | ○ | 上下共通1-1-1-7 | ○ | 上下共通1-1-1-7 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 40 | 工事測量成果表(仮ＢＭ及び多角点の設置) | ○ | 上下共通1-1-1-24 | ○ | 上下共通1-1-1-24 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 41 | 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異有り) | ○ | 上下共通1-1-1-24 | ○ | 上下共通1-1-1-24 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 設計図書と差異があった場合にのみ監督員に提出す る。
|  |  |  | 42 | 有価物処理計画書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-1-7 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 有価物がある場合、「処理計画書」を作成し施工計画書に記載すること
|  |  |  | 43 | 産業廃棄物処理計画書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-1-7 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 産業廃棄物がある場合、「処理計画書」作成し施工計画書に記載すること。
|  |  |  | 44 | 作業要領書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  | ◎ | 作業着手１４日前に提出。施工計画書に随時記載すること。
|  |  |  | 45 | 試運転計画書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-7-1 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  | ◎ | 試運転１０日前に提出。
|  |  |  | 46 | 事前調査結果の詳細票 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-2-4 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 施工前に工事施工範囲におけるアスベスト含有建材・製品等の有無について調査を行った場合、提出すること。
|  |  |  | 47 | ＲＣＦ事前調査結果の詳細票 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-2-4 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 施工前に工事施工範囲におけるリフラクトリーセラミックファイバー等含有製品の有無について調査を行った場合、提出すること。
|  | ２ 施 工 体 制 | ② 施 工 体 制 | 48 | 施工体制台帳 | ○ | 上下共通1-1-1-18 | ○ | 上下共通1-1-1-18 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ・「『施工体制台帳に係る書類の提出について』の一部改正について」(令和3年3月5日付け国官技第319号、 国営建技第16号)に基づき作成する。 ・施工体制台帳においては、建設業及び一次下請人の警備業以外は不要。 ・施工体系図では建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業廃棄物及び建設発生土処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分者）、並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬入先についても、施工体系図の中で明示する。 ・警備業は、施工体制台帳上の「作業員名簿」までは求めない。 ・施工体制台帳、再下請負通知書、施工体系図、作業員名簿は法令で定められている様式はなく、記載しなければならない事項が網羅されていれば様式はどういった形であっても建設業法上問題はない。
|  |  |  | 49 | 施工体系図 | ○ | 上下共通1-1-1-18 | ○ | 上下共通1-1-1-18 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 50 | 作業員名簿 | ○ | 上下共通1-1-1-18 | ○ | 上下共通1-1-1-18 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 51 | 社会保険未加入状況報告書 | ○ |  | ○ |  | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 施工体制台帳及び再下請負通知書の作成義務があり、当該書類において、下請負人で「健康保険」、「厚生年金保険」又は「雇用保険」欄のいずれかを「未加入」と記入した場合に提出が必要。
|  |  |  | 52 | 社会保険未加入状況報告書別紙 | ○ |  | ○ |  | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 施工体制台帳及び再下請負通知書の作成義務があり、当該書類において、下請負人で「健康保険」、「厚生年金保険」又は「雇用保険」欄のいずれかを「未加入」と記入した場合に提出が必要。
施 工 中 | 工 事 書 類 | ３ 施 工 状 況 | ③ 施 工 管 理 | 53 | 工事打合せ簿(指示) | ○ | 水道共通4-1-3 | ○ | 下水共通1-1-1-3 | ※様式集 | ○ | [6 empty] | ○
|  |  |  | 54 | 工事打合せ簿(協議) | ○ | 水道共通4-1-3 | ○ | 下水共通1-1-1-3 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 協議の根拠となる諸基準類のコピーは添付不要。
|  |  |  | 55 | 工事打合せ簿(承諾) | ○ | 水道共通4-1-3 | ○ | 下水共通1-1-1-3 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 56 | 工事打合せ簿(提出) | ○ | 水道共通4-1-3 | ○ | 下水共通1-1-1-3 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 57 | 工事打合せ簿(報告) | ○ | 水道共通4-1-3 | ○ | 下水共通1-1-1-3 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 58 | 工事打合せ簿(通知) | ○ | 水道共通4-1-3 | ○ | 下水共通1-1-1-3 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 一部発注者発議の場合もあり。(再資源化等に関する 法律第１１条の規定による通知など)
|  |  |  | 59 | 関係機関協議資料 (許可後の資料) | ○ | 上下共通1-1-1-10 | ○ | 上下共通1-1-1-10 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 許可後の資料については提示とする。 ただし、監督員から提出の請求があった場合は提出 する。
|  |  |  | 60 | 近隣協議資料 | ○ |  | ○ |  | － |  | ○ | ○ （報告） |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 交渉に先立ち、監督員に連絡する。 交渉等の内容は、文書で取り交わす等明確にし、状況を随時監督員に報告する。 監督員から指示があればそれに従う。
|  |  |  | 61 | 材料承諾願 | ○ | 水道共通1-4-1 | ○ | 下水共通1-2-1-2 下水機電共通3-1-3-3 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 任意様式で監督員の指示する材料について、品質規格証明資料等を添付し、工事打合せ簿により提出する。
|  |  |  | 62 | 承諾願 | － |  | ○ | 下水機電共通3-1-1-5,3-1-2-1 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 監督員に提出し、その承諾を受けてから、製作すること。
|  |  |  | 63 | 発注・製作仕様対比表 | － |  | ○ | 下水機電共通3-1-1-5,3-1-2-1 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 機器については、発注・製作仕様対比表を提出すること。
|  |  |  | 64 | 材料確認書 | ○ | 水道共通1-4-1 | ○ | 下水共通1-2-1-2 下水機電共通3-1-3-3 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ・設計図書に記載しているもの以外は材料確認書の提出は不要（監督員の指示する材料は除く）。 ・監督員等が臨場する場合の立会中の写真及び寸法測定中の写真は不要。（監督員の指示する場合は除く）
|  |  |  | 65 | 材料確認書一覧表 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-3 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 66 | 機材使用願・納入仕様書（A材のみ） | － |  | ● |  | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ | [7 empty] | 承認後に機器発注すること。
|  |  |  | 67 | 機材納入報告書 | － |  | ● |  | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ | [7 empty] | 納入写真も添付すること。自主監理（本市監督員による監理）の場合提出不要。
|  |  |  | 68 | 機材検査報告書 | － |  | ● |  | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ | [7 empty] | 自主監理（本市監督員による監理）の場合提出不要。
|  |  |  | 69 | 納入機材集計表（A材のみ） | － |  | ● |  | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ | [7 empty] | 自主監理（本市監督員による監理）の場合提出不要。
|  |  |  | 70 | 警備日誌 | － |  | ● |  | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ | [7 empty] | 交通誘導員を配置した時のみ提出すること。
|  |  |  | 71 | 材料納入伝票 | ○ | 水道共通4-1-2 | ○ | 下水共通1-2-1-2 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  | × |  |  | 設計図書で指定した材料や監督員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 72 | 納品伝票一覧表 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-9-2 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 必要時期に遅滞なく 原本は提示のみ
|  |  |  | 73 | 段階確認書 | ○ | 水道工事書類作成マニュアル | ○ | 下水土木2-2-12-16 下水機電共通3-1-2-7 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ・契約図書で規定された場合のみ対象。 ・段階確認書に添付する資料は、受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入することとし、新たに作成する必要はない。 ・監督員等が臨場した場合の状況写真は不要。 ・監督員等が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。 ・確認内容よっては、状況写真は必要。（不可視部分等）
|  |  |  | 74 | 確認・立会依頼書 | ○ | 上下共通1-1-1-29 | ○ | 上下共通1-1-1-29 下水機電共通3-1-3-8,3-1-4-1 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ・確認・立会依頼書に添付する資料を新たに作成する必要はない。（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入する） ・監督員等が臨場した場合の状況写真は不要。 ・監督員等が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。 ・確認内容よっては、状況写真は必要。（不可視部分等）
|  |  |  | 75 | 実施工程表 | ○ ※工事による | 上下共通1-1-1-１７ №67参照 | ○ | 下水土木2-2-12-9 | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ・受注者が円滑な工事実施とその統制を図るために作成し、監督員への提出は必要としない。 ・水道部の一般的な水道工事では、週間工程表を提出する。
|  |  |  | 76 | 休日・夜間作業届 |  |  | ○ | 上下共通1-1-1-8 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ (打合簿添付) |  |  | ・現道上の工事は提出、それ以外は連絡。 ・口頭、ファクシミリ、週間工程会議や電子メールなどにより連絡する。 ・水道部では、休日・夜間作業届ではなく、工事打合せ簿を提出する。
|  |  | ④安全管理 | 77 | 安全教育訓練実施資料 | ○ | 上下共通1-1-1-62 | ○ | 上下共通1-1-1-62 | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 監督員へ実施内容の提示のみで提出不要。
|  |  |  | 78 | 工事事故報告書 | ○ | 上下共通1-1-1-48 | ○ | 上下共通1-1-1-48 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 事故報告書はＳＡＳ(建設工事事故データベースシステム)により作成して提出するほか、監督員から請求があった資料を速やかに提出する。
|  |  |  | 79 | 工事災害通知書 | ○ | 上下共通1-1-1-49 | ○ | 上下共通1-1-1-49 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し当該被害が契約書第29 条の適用を受けると思われる場合
|  |  |  | 80 | 酸素欠乏症等危険作業計画書 | ○ | 上下共通1-1-1-63 | ○ | 上下共通1-1-1-63 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 81 | 酸素及び硫化水素濃度測定記録 | ○ | 上下共通1-1-1-63 | ○ | 上下共通1-1-1-63 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 82 | 工事現場始業点検表 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-2-5 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 道路使用許可書を受けて行う工事は提出すること。
|  |  |  | 83 | 安全点検表 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-7 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  | ⑤工程管理 | 84 | 工事月報(工事履行報告) | ○ ※工事による | 上下共通1-1-1-25 （一般的な水道工事は作業日報参照 №67） | ○ | 工事請負契約書第11条 上下共通1-1-1-25 下水共通1-1-1-3 下水機電共通3-1-3-7 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | ・工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。 監督員が指示する場合は、共通仕様書に定める月報に替り、週報を提出すること。 ・水道部の一般的な水道工事の場合は、水道施設工事共通仕様書に定める作業日報を提出すること。
|  |  |  | 85 | 週間工程表 | ○ | 特記仕様書 水道工事書類作成マニュアル | ○ | 下水機電共通3-1-3-6 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 毎週金曜日までに翌週分を提出すること。
|  |  |  | 86 | 月間工程表 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-6 | ※様式集 （参考） |  | ○ | ○ | [7 empty] | 前月末までに提出。（工程会議資料） ※様式集にあるものは、参考例。
|  |  |  | 87 | 全体工程表 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-2 | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 設計、工場製作、立会検査等を含んだもの。施工計画書に添付すること。工事着手１４日前に提出。
|  |  |  | 88 | 作業日報 | ○ | 水道共通4-1-3 |  |  | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 89 | 現場閉所計画・実績書および現場閉所報告書 | ○ | 特記仕様書 | ○ | 特記仕様書 | ※7 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 週休２日制工事の場合。
|  |  | ⑥品質管理 | 90 | 品質規格証明資料 | ○ | 水道共通1-4-1 | ○ | 下水共通1-2-1-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ・材料承諾願に添付し、工事打合せ簿により提出する。 ・材料承諾願を提出していない材料について、証明資料等が必要な材料については材料確認書に添付する。
| 契 約 関 係 書 類 | 中間前払金 |  | 91 | 中間前金払に係る認定請求書 | ○ | 工事請負契約書第34条3項 | ○ | 工事請負契約書第34条3項 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 92 | 工事履行報告書 | ○ | 工事請負契約書第34条3項 | ○ | 工事請負契約書第34条3項 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 93 | 請求書 | ○ | 工事請負契約書第34条3項 | ○ | 工事請負契約書第34条3項 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  | 出来形検査 |  | 94 | 出来形確認願 | ○ | 工事請負契約書第37条2項 | ○ | 工事請負契約書第37条2項 | ※8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 部分払を請求しようとする時に提出する。
|  |  |  | 95 | 出来形確認願(部分引渡し) | ○ | 工事請負契約書第38条1項 | ○ | 工事請負契約書第38条1項 | ※8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 指定部分があり、部分引渡しを行う時に提出する。
|  |  |  | 96 | 指定部分に係る工事目的物引渡書 | ○ | 工事請負契約書第38条1項 | ○ | 工事請負契約書第38条1項 | ※8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 97 | 出来形報告書 (数量内訳書、出来形図) | ○ | 上下共通1-1-1-31 | ○ | 下水共通1-1-1-31 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 出来型検査の際に、出来形数量を算出し提出する。
|  |  |  | 98 | 出来高内訳書 | ○ | 工事請負契約書第37条2項 上下共通1-1-1-31 | ○ | 工事請負契約書第37条2項 上下共通1-1-1-31 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 出来高に関する資料を作成し提出する。
|  |  |  | 99 | 機器保管届 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-7-7 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 出来形検査（部分払い）日までに提出。 工事対象物を工場保管（倉庫保管）する場合に提出。
|  |  |  | 100 | 請求書 | ○ | 工事請負契約書第37条2項 上下共通1-1-1-31 | ○ | 工事請負契約書第37条2項 上下共通1-1-1-31 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  | 修補 |  | 101 | 修補完了届 | ○ | 工事請負契約書第31条6項 | ○ | 工事請負契約書第31条6項 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  | 部分使用 |  | 102 | 部分使用協議書 | ○ | 工事請負契約書第33条1項 | ○ | 工事請負契約書第33条1項 | － | ○ | [6 empty] | ○ (打合簿添付) |  |  | 部分使用がある場合に提出する。
|  |  |  | 103 | 部分使用承諾書 | ○ | 工事請負契約書第33条1項 | ○ | 工事請負契約書第33条1項 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  | 104 | 工期延期届 | ○ | 工事請負契約書第23条 | ○ | 工事請負契約書第23条 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 工期延期が発生する場合に提出する。
|  |  |  | 105 | 工期変更協議 | ○ | 工事請負契約書第23条 | ○ | 工事請負契約書第23条 | － | ○ | [6 empty] | ○ (打合簿添付) |  |  | 受注者からの工期延期の請求を受けて、工事打合せ簿で協議する。
|  | 一時中止 |  | 106 | 工事一時中止通知書 | ○ | 工事請負契約書第19条 上下共通1-1-1-14 | ○ | 工事請負契約書第19条 上下共通1-1-1-14 | － | ○ | [6 empty] | ○ (打合簿添付)
|  | 支 給 品 |  | 107 | 支給品受領書 | ○ | 工事請負契約書第15条9項 上下共通1-1-1-57 | ○ | 工事請負契約書第15条9項 上下共通1-1-1-57 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 108 | 支給品精算書 | ○ | 工事請負契約書第15条9項 上下共通1-1-1-57 | ○ | 工事請負契約書第15条9項 上下共通1-1-1-57 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 支給品がある場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 109 | 現場発生品調書 | ○ | 上下共通1-1-1-55 | ○ | 上下共通1-1-1-55 下水機電共通3-1-1-7 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 現場発生品がある場合に提出する。
|  |  |  | 110 | 計量証明書写し | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-1-7 | - |  | ○ |  |  | ○ |  |  | × |  |  | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 |  |  | 111 | 出来形数量計算書 | ○ | 上下共通1-1-1-23 | ○ | 上下共通1-1-1-23 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 112 | 建設副産物等処分集計表 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 契約数量として処分量の確認を行うため、提出する。
|  |  |  | 113 | 建設副産物等計量伝票 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  | × |  |  | 計量伝票の提出は不要で提示する。
|  |  |  | 114 | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | ○ | 上下共通1-1-1-19 水道共通4-1-2 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 産業廃棄物がある場合に監督員へ提示すればよく、 コピーの提出不要。
|  |  |  | 115 | マニフェスト管理台帳 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-1-7 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 電子マニフェストを利用する際は電子マニフェスト管理表を出力し、提出すること。
|  |  |  | 116 | 各種事前調査資料(試掘結果) | ○ |  | ○ |  | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 調査完了後速やかに提出する。
|  |  |  | 117 | 各種事前調査資料(家屋調査報告書) | ○ |  | ○ |  | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 調査完了後速やかに提出する。
|  |  |  | 118 | 各種事前調査資料(汚水桝確認書) |  |  | ○ | 下水土木2-2-11-3 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 調査完了後速やかに提出する。
|  |  |  | 119 | アスベスト関連作業記録 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-7 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | アスベスト関連作業がある場合、アスベスト含有分析結果報告書、除去作業の記録、空気環境濃度測定記録を提出すること。
|  |  |  | 120 | 金属拡張アンカー施工確認シート | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-11 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 121 | 接着アンカー施工確認シート | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-11 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | あと施工アンカー（接着系）の施工は、（社）日本建築あと施工アンカー協会等の資格を有する者が行うこと。（資格証添付）
|  |  |  | 122 | あと施工アンカー非破壊検査（引張試験）報告書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-11 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  | ◎ | あと施工アンカーボルト引張試験荷重の検討した結果を事前に監督員に提出すること。
|  |  |  | 123 | 材料配合報告書（計画書） | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-12 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 一連の打設量が5m3を超えるときは、あらかじめ配合計画書、報告書を提出すると共に強度試験を行うこと。 ・5m3以下の場合は、配合計画書、報告書の提出をもって、強度試験を省略することができる。
|  |  |  | 124 | 材料試験成績書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-5 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 生コン、鉄筋等がある場合提出すること。
|  |  |  | 125 | 試験成績書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-4-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 汎用機器（量産品）以外の機器については、適用規格に基づき全品社内検査を実施し、試験成績書を提出すること。
|  |  |  | 126 | 工場立会検査成績書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-4-1 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 工事打合せ簿および検査写真を添付し提出すること。
|  |  |  | 127 | 施工成績書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-3-10、3-1-5-8 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 機器据付、基礎杭、塗装膜厚等の施工記録を提出すること。
|  |  |  | 128 | 試運転実施報告書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-7-5 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試運転完了後１４日以内に提出。
|  |  |  | 129 | 冷媒整備報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ・空調機に係る工事があった場合提出すること。 ・堺市長を堺市
|  |  |  | 130 | 機器リスト | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 第1種特定製品を新設した場合提出すること。
|  |  |  | 131 | 冷媒漏洩点検・整備記録簿 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | フロン類の回収・充填があった場合提出すること。
|  |  |  | 132 | フロン類充填・回収報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | フロン類の回収・充填があった場合提出すること。
|  |  |  | 133 | 再生証明書・破壊証明書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | フロン類の再生・破壊があった場合提出すること。
|  |  |  | 134 | 行程管理表 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | フロン類の再生・破壊があった場合提出すること。
|  |  |  | 135 | 絶縁抵抗測定報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 136 | 接地抵抗測定報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 137 | テレビ出力レベル測定報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 138 | 水圧試験報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 139 | 気密試験報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 140 | 排水管満水試験報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 141 | 排水管通水試験報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | 堺市建築部指定様式参照。 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 142 | 照度測定結果報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 143 | 水質検査報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
|  |  |  | 144 | ガス漏洩試験結果報告書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 試験範囲が分かる資料、試験内容が分かる写真を添付
工 事 完 成 時 | 契約関係書類 |  |  | 145 | 工事完成届 | ○ | 工事請負契約書第31条1項 上下共通1-1-1-30 | ○ | 工事請負契約書第31条1項 上下共通1-1-1-30 | ※8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 146 | 工事目的物引渡書 | ○ | 工事請負契約書第31条4項 水道共通4-1-2 | ○ | 工事請負契約書第31条4項 | ※8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 147 | 請求書 | ○ | 工事請負契約書第32条1項 | ○ | 工事請負契約書第32条1項 | ※1 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付)
|  |  |  | 148 | 建退共_掛金充当実績総括表 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ※10 |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 電子申請方式の場合において、CCUS利用状況が高い場合は、掛金充当実績総括表の提示のみ。 「掛金充当日数」と掛金収納書における「証紙購入日数」を比較し概ね齟齬がないことを確認する。
|  |  |  | 149 | 建退共_掛金充当書 ｏｒ 就労状況報告書 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ※10 |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 電子申請方式の場合において、CCUS利用状況が低い場合は、掛金充当実績総括表の提示に加え、必要に応じて掛金充当書や就労状況報告書の提示。
|  |  |  | 150 | 工事別共済証紙受払簿 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ○ | 上下共通1-1-1-46 | ※10 |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 証紙貼付方式の場合は、掛金充当実績総括表の提示に加え、必要に応じて就労状況報告書、工事別共済証紙受払簿の提示。
| 工事書類 |  |  | 151 | 出来形管理図表 | ○ | 上下共通1-1-1-27 水道共通4-1-2 | ○ | 上下共通1-1-1-27 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 152 | 品質管理図表 | ○ | 上下共通1-1-1-27 水道共通4-1-2 | ○ | 上下共通1-1-1-27 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 153 | 工事写真 | ○ | 上下共通1-1-1-27 水道4-1-2 | ○ | 上下共通1-1-1-27 下水機電共通3-1-1-6 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | ・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準を適用する。 ・電子納品を行う工事は、堺市上下水道局電子納品運用指針に基づき提出する。 ・段階確認及び立会について、不可視部分を含め監督員等が臨場して確認した箇所は、状況写真及び出来形管理写真の撮影を省略できる。 ・監督員等が確認や立会っている状況写真は不要。 ・排出ガス対策型建設機械(排出ガス浄化装置装着機械を含む)及び低騒音・低振動型建設機械を使用する場合、使用する建設機械の写真提出は不要。 (ただし、プロセスチェック等で監督員から請求があった場合、提示するものとする。) ・下水道施設機械・電気設備工事等の撮影箇所については、第4章参考資料第2節「工事写真帳作成要領」を参照すること。
|  |  |  | 154 | 総合評価_評価内容の履行確認シート | ○ |  | ○ |  | － | ○ | [9 empty] | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に監督員が作成す る。着手後と竣工前に確認を行う。
|  |  |  | 155 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | ○ |  | ○ |  | ※8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献とし て、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。
|  |  |  | 156 | 運転指導テキスト | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-7-6 | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 給油リスト、点検リスト等一覧表も添付のこと。
|  |  |  | 157 | 施工報告書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-9-2 | ※様式集 （参考） | [10 empty] | 少額修理工事の工事完了時に提出のこと。
| 工事完成図書 |  |  | 158 | 工事完成図 | ○ | 水道共通5-1-1 | ○ | 下水道土木2-1-1-9 | ※様式集 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ・様式は水道部のみ。 ・様式名称は「168電子媒体納品書」。
|  |  |  | 159 | 完成図書 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-7-9 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 160 | 完成図書縮小版 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 161 | 図面管理システム媒体 | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 媒体は、光ディスク（ＣＤ－Ｒ）にて２枚提出のこと。
|  |  |  | 162 | 完成図書（表紙） | － |  | ◎ | 下水機電共通3-1-9-2 | ※様式集 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 完成図書の表紙
| その他 |  |  | 163 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | ○ | 上下共通1-1-1-19 水道共通4-1-2 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ※2 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システム等により作成して提出する。
|  |  |  | 164 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | ○ | 上下共通1-1-1-19 水道共通4-1-2 | ○ | 上下共通1-1-1-19 | ※2 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システム等により作成して提出する。
|  |  |  | 165 | 建設発生土処分(受入)証明書 | ○ | 水道共通4-1-2 | ○ | 下水共通1-2-2-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 166 | 廃蛍光管処分証明書 | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 廃蛍光管があった場合提出すること。
|  |  |  | 167 | 家電リサイクル控え | － |  | ● | 下水機電共通3-1-9-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | × |  |  | 家電リサイクル対象があった場合提出すること。
|  |  |  | 168 | 改良土出荷証明書 | ○ | 水道共通1-4-2 | ○ | 下水共通1-2-2-2 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 169 | 交通誘導員集計表 | ○ | 上下共通1-1-1-41 水道共通4-1-2 | ○ | 上下共通1-1-1-41 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 170 | 電子媒体納品書・工事概要書 | ○ | 特記仕様書 | ○ | 特記仕様書 | ※6 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 電子納品を行う工事の場合。
|  |  |  | 171 | 真夏日率算出表 | ○ | 特記仕様書 | ○ | 特記仕様書 | ※9 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 熱中症対策に資する現場管理費補正を行う場合。
|  |  |  | 172 | 熱中症対策に資する現場管理の実績確認書 | ○ | 特記仕様書 | ○ | 特記仕様書 | ※9 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ (打合簿添付) |  |  | 熱中症対策に資する現場管理費補正を行う場合。
‐ 監督員に要否および様式について確認すること
※様式集
工事関係提出書類様式集 を参照のこと
※1 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞契約・入札関係＞建設工事・工事関連業務＞関係様式等＞着工（着手）関係書類
https://water.city.sakai.lg.jp/soshikikarasagasu/soumubu/rizaikaikei/jigyousha/youshiki/jougesuikeiyaku_top/926.html
※2 堺市＞トップページ＞産業・ビジネス＞建築物・開発行為等＞建築確認等＞建設リサイクル法
https://www.city.sakai.lg.jp/benri/download/download_kigyo/mokuteki/sangyo/tochi/kensetsushido/recycle.html
※3 堺市＞トップページ＞くらし・手続き＞ごみ・リサイクル・環境＞ごみ・リサイクル＞事業所から出るごみ＞産業廃棄物＞排出事業者関連＞
報告書・届出書の様式等＞産業廃棄物の自社保管の届出について
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/jigyosho/sangyohaikibutsu/haishutsu/yoshiki/jishahokan.html
※4 堺市＞トップページ＞くらし・手続き＞ごみ・リサイクル・環境＞環境保全・生物多様性＞環境の管理＞騒音・振動特定建設作業の規制について
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/jigyosha/soonshindo/kensetsugyo.html
※5 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞工事積算関係＞工事及び業務の情報共有システム
https://water.city.sakai.lg.jp/jigyosha/sekisan/2160.html
※6 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞工事積算関係＞電子納品
https://water.city.sakai.lg.jp/jigyosha/sekisan/2093.html
※7 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞工事積算関係＞週休2日制工事
https://water.city.sakai.lg.jp/jigyosha/sekisan/2594.html
※8 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞工事検査関係＞工事検査様式
https://water.city.sakai.lg.jp/jigyosha/kojikensa/2165.html
※9 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞工事積算関係＞熱中症対策に資する現場管理費補正
https://water.city.sakai.lg.jp/jigyosha/sekisan/3627.html
※10 「建設業退職金共済事業本部ホームページ」→「各種申請書等」
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/index.html
※11 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞各種様式＞契約・入札関係＞事後審査書類
https://water.city.sakai.lg.jp/soshikikarasagasu/soumubu/rizaikaikei/jigyousha/kakushuyoushiki/keiyaku/342.html
※12 堺市上下水道局＞ホーム＞事業者の方へ＞契約・入札関係＞建設工事・工事関連業務＞関係様式等
https://water.city.sakai.lg.jp/soshikikarasagasu/soumubu/rizaikaikei/jigyousha/youshiki/jougesuikeiyaku_top/2961.html