## 様式1
（様式１）
[10 empty] | 主任監督員 | 監督員
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監 督 員 |  |  | 様
受注者
現場代理人
週休２日届出書
週休２日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。
1 | 工事名称
2 | 工事場所
3 | 工事期間 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
4 | 届出内容 | a. | 実施する。
|  | b. | 実施しない。
|  | c. | 実施から実施しないに変更する。
5 | 実施しない理由
（4がｂ、ｃの場合のみ）
※届け出については施工計画書の提出時に併せて提出すること。

## 様式２
(様式２)
[16 empty] | 主任監督員 |  |  | 監督員
[15 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 |  |  |  |  | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
令和 |  | 年 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
計
（注） 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注） 対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、
発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所計画（実績）日数 |  |  |  | 対象期間内の 土日の合計日数 |  |  |  |  | 当月の ４週８休達成 （※）
|  |  | 現場閉所率 ： |  |  |  | ％ |  | ※「当月の４週８休達成」について・・・現場閉所率が 28.5％以上。
|  |  | 4週8休以上 ： | 28.5%以上 |  |  |  |  | ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の４週８休達成」とみなす。

## 様式３
（様式３）
[14 empty] | 主任監督員 | 監督員
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所報告書
工事名称 |  |  |  | :
工事期間 |  |  |  | : | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 | 月 | 日
現場着手日 |  |  |  | : | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
工事完成日 |  |  |  | : | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
年 月 |  |  | 総日数 |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所 実績日数 |  | 月単位の ４週８休達成
合計
[5 empty] | 通期の現場閉所率 |  |  | ： |  |  |  |  | ％
[5 empty] | 通期の４週８休以上 |  |  | ： | 28.5%以上
※ 月単位の４週８休が達成できなかった場合、その理由を記入すること。
理由：

## 様式２計画 (記入例１)
(様式２)
| 記入例 | [15 empty] | 主任監督員 |  |  | 監督員
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日
令和 | 6 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 日 |  |  |  | 〇
2 | 月
3 | 火
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土 |  |  |  | 〇
8 | 日 |  |  |  | 〇
9 | 月
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土 |  |  |  | 〇
15 | 日 |  |  |  | 〇
16 | 月
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土 |  |  |  | 〇
22 | 日 |  |  |  | 〇
23 | 月 |  |  |  | 〇
24 | 火
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土
29 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
30 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
31 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
計 | 31 | 3 |  |  | 8
（注） 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注） 対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、
発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所計画（実績）日数 |  |  |  | 対象期間内の 土日の合計日数 |  |  |  |  | 当月の ４週８休達成 （※）
31 |  | 3 |  |  | 28 |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 現場閉所率 ： | 28.5 |  |  | ％ |  | ※「当月の４週８休達成」について・・・現場閉所率が 28.5％以上。
|  |  |  | 4週8休以上 ： | 28.5%以上 |  |  |  |  | ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の４週８休達成」とみなす。
数えて手入力して
ください

## 様式２実施 (記入例１)
(様式２)
| 記入例 | [15 empty] | 主任監督員 |  |  | 監督員
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日
令和 | 6 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2 | 月
3 | 火
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
8 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
9 | 月 | [6 empty] | 〇 |  |  | 降雪による休工
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（12/16に振替)
15 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
16 | 月 | [6 empty] | 〇
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 入居者要望に伴う休日作業（12/24に振替)
22 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
23 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
24 | 火 | [6 empty] | 〇
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土
29 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
30 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
31 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 9
（注） 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注） 対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、
発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所計画（実績）日数 |  |  |  | 対象期間内の 土日の合計日数 |  |  |  |  | 当月の ４週８休達成 （※）
31 |  | 3 |  |  | 28 |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 〇
|  |  |  | 現場閉所率 ： | 32.1 |  |  | ％ |  | ※「当月の４週８休達成」について・・・現場閉所率が 28.5％以上。
|  |  |  | 4週8休以上 ： | 28.5%以上 |  |  |  |  | ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の４週８休達成」とみなす。
対象期間が変更した場合は、
改めて数え直してください
監督員が確認して
〇を付ける

## 様式３ (記入例１)
（様式３）
| 記入例 | [13 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所報告書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日
現場着手日 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 11 | 日
工事完成日 |  |  |  | : | 令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | 21 | 日
年 月 |  |  | 総日数 |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所 実績日数 |  |  | 月単位の ４週８休達成
令和6年9月 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 〇
令和6年10月 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 9 |  |  | 〇
令和6年11月 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 〇
令和6年12月 |  |  | 31 |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 9 |  |  | 〇
令和7年1月 |  |  | 31 |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  | ×
令和7年2月 |  |  | 28 |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 16 |  |  | 〇
合計 |  |  | 181 |  |  | 23 |  |  |  | 158 |  |  |  | 56
[5 empty] | 通期の現場閉所率 |  |  |  | ： | 35.4 |  |  |  | ％
[5 empty] | 通期の４週８休以上 |  |  |  | ： | 28.5%以上
※ 月単位の４週８休が達成できなかった場合、その理由を記入すること。
|  | 理由： |  | ○○○○〇のため。

## 様式２実施 (記入例２・庁内用)
(様式２)
| 記入例 | [15 empty] | 主任監督員 |  |  | 監督員
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日
令和 | 7 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 水 | 〇 |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
2 | 木 | 〇 |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
3 | 金 | 〇 |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
4 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
5 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
6 | 月 | [6 empty] | 〇
7 | 火
8 | 水
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  |  | 〇
12 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
13 | 月 |  |  |  | 〇
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  |  | 〇
19 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
20 | 月
21 | 火
22 | 水
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
26 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
27 | 月
28 | 火
29 | 水
30 | 木
31 | 金
計 | 31 | 3 |  |  | 9 |  |  | 7
（注） 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注） 対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、
発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所計画（実績）日数 |  |  |  | 対象期間内の 土日の合計日数 |  |  |  |  | 当月の ４週８休達成 （※）
31 |  | 3 |  |  | 28 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ×
|  |  |  | 現場閉所率 ： | 25 |  |  | ％ |  | ※「当月の４週８休達成」について・・・現場閉所率が 28.5％以上。
|  |  |  | 4週8休以上 ： | 28.5%以上 |  |  |  |  | ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の４週８休達成」とみなす。
① 現場閉所率は28.5％未満
② 「現場閉所実績日数」も
「対象期間内の土日の合計日数」未満
③ 当月の４週８休は達成せず

## 様式２実施 (記入例３・庁内用)
(様式２)
| 記入例 | [15 empty] | 主任監督員 |  |  | 監督員
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日
令和 | 7 | 年 | 2 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
3 | 月
4 | 火
5 | 水
6 | 木
7 | 金
8 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
9 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
10 | 月 | [6 empty] | 〇
11 | 火 | [6 empty] | 〇
12 | 水 | [6 empty] | 〇
13 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
14 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
15 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
16 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
17 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
18 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
19 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
20 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
21 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 工事完成日
22 | 土 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | －
23 | 日 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | －
24 | 月 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | －
25 | 火 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | －
26 | 水 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | －
27 | 木 | 〇 |  |  | － |  |  | －
28 | 金 | 〇 |  |  | － |  |  | －
計 | 28 | 7 |  |  | 18 |  |  | 16
（注） 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注） 対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、
発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所計画（実績）日数 |  |  |  | 対象期間内の 土日の合計日数 |  |  |  |  | 当月の ４週８休達成 （※）
28 |  | 7 |  |  | 21 |  |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 〇
|  |  |  | 現場閉所率 ： | 76.1 |  |  | ％ |  | ※「当月の４週８休達成」について・・・現場閉所率が 28.5％以上。
|  |  |  | 4週8休以上 ： | 28.5%以上 |  |  |  |  | ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の４週８休達成」とみなす。
現場作業終了日
計画時の現場作業終了予定日
計画時の工事完成予定日
予定より工事完成日が早くなったことにより、
対象外期間が計画書のときの「27日～28日」から「22日～28日」になったので、
「対象期間内の土日の合計日数」を「8」から「6」に変更

## 様式２実施 (特殊例１・庁内用)
(様式２)
| 記入例 | [15 empty] | 主任監督員 |  |  | 監督員
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 | 25 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日
令和 | 6 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
2 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
3 | 土 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
4 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
5 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
6 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
7 | 水 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
8 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
9 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
10 | 土 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
11 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
12 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
13 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
14 | 水 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
15 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
16 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
17 | 土 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
18 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
19 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
20 | 火 | [9 empty] | 現場着手日
21 | 水
22 | 木
23 | 金
24 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
25 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
26 | 月
27 | 火
28 | 水
29 | 木
30 | 金
31 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
計 | 31 | 19 |  |  | 3 |  |  | 3
（注） 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注） 対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、
発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所計画（実績）日数 |  |  |  | 対象期間内の 土日の合計日数 |  |  |  |  | 当月の ４週８休達成 （※）
31 |  | 19 |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 〇
|  |  |  | 現場閉所率 ： | 25 |  |  | ％ |  | ※「当月の４週８休達成」について・・・現場閉所率が 28.5％以上。
|  |  |  | 4週8休以上 ： | 28.5%以上 |  |  |  |  | ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の４週８休達成」とみなす。
① 現場閉所率は28.5％未満だが
② 「現場閉所実績日数」は
「対象期間内の土日の合計日数」以上なので
③ 「当月の４週８休達成」とみなす

## 様式２実施 (特殊例２・庁内用)
(様式２)
| 記入例 | [15 empty] | 主任監督員 |  |  | 監督員
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 5 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日
令和 | 6 | 年 | 6 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 土 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
2 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
3 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
4 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
5 | 水 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
6 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
7 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
8 | 土 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
9 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
10 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
11 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
12 | 水 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
13 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
14 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
15 | 土 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
16 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
17 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
18 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
19 | 水 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
20 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
21 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
22 | 土 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
23 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
24 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
25 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
26 | 水 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
27 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
28 | 金 | [9 empty] | 現場着手日
29 | 土 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業
30 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
計 | 30 | 27 |  |  | 2 |  |  | 1
（注） 備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注） 対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、
発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所計画（実績）日数 |  |  |  | 対象期間内の 土日の合計日数 |  |  |  |  | 当月の ４週８休達成 （※）
30 |  | 27 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 〇
|  |  |  | 現場閉所率 ： | 33.3 |  |  | ％ |  | ※「当月の４週８休達成」について・・・現場閉所率が 28.5％以上。
|  |  |  | 4週8休以上 ： | 28.5%以上 |  |  |  |  | ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、
その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、
「当月の４週８休達成」とみなす。
② 現場閉所率は28.5％以上なので
① 「現場閉所実績日数」は
「対象期間内の土日の合計日数」未満だが
③ 「当月の４週８休達成」とみなす