## 共通事項入力シート
★オレンジのセルに共通事項を入力してください（各シートにリンクしています）
受注者 | 株式会社〇〇建設
現場代理人 | 〇△ □☆
工事名称 | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | 2026-04-01 |  |  |  |  | ←西暦で入力してください
工事完成日 | 2027-03-20 |  |  |  |  | ←西暦で入力してください
※タブ「1」～「20」の名称は「R6.7」等の名称に変更可能です。使いやすいように変更してください。

## 1
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 4 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-04-01 | 46113 | [18 empty] | 2026-04-01
2026-04-02 | 46114
2026-04-03 | 46115 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-04-04 | 46116 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 2026-04-30
2026-04-05 | 46117
2026-04-06 | 46118
2026-04-07 | 46119
2026-04-08 | 46120
2026-04-09 | 46121
2026-04-10 | 46122 |  |  |  | 〇
2026-04-11 | 46123 |  |  |  | 〇
2026-04-12 | 46124 | 〇 |  |  | 〇
2026-04-13 | 46125 | 〇 |  |  | 〇
2026-04-14 | 46126 | 〇 |  |  | 〇
2026-04-15 | 46127
2026-04-16 | 46128
2026-04-17 | 46129 |  |  |  | 〇
2026-04-18 | 46130 |  |  |  | 〇
2026-04-19 | 46131
2026-04-20 | 46132
2026-04-21 | 46133
2026-04-22 | 46134
2026-04-23 | 46135
2026-04-24 | 46136 |  |  |  | 〇
2026-04-25 | 46137 |  |  |  | 〇
2026-04-26 | 46138
2026-04-27 | 46139
2026-04-28 | 46140
2026-04-29 | 46141
2026-04-30 | 46142
〇
小計 | 30 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 30 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 2
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 5 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-05-01 | 46143 | [18 empty] | 2026-05-01
2026-05-02 | 46144
2026-05-03 | 46145 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-05-04 | 46146 | [18 empty] | 2026-05-31
2026-05-05 | 46147
2026-05-06 | 46148
2026-05-07 | 46149
2026-05-08 | 46150
2026-05-09 | 46151
2026-05-10 | 46152
2026-05-11 | 46153
2026-05-12 | 46154
2026-05-13 | 46155
2026-05-14 | 46156
2026-05-15 | 46157
2026-05-16 | 46158
2026-05-17 | 46159
2026-05-18 | 46160
2026-05-19 | 46161
2026-05-20 | 46162
2026-05-21 | 46163
2026-05-22 | 46164
2026-05-23 | 46165
2026-05-24 | 46166
2026-05-25 | 46167
2026-05-26 | 46168
2026-05-27 | 46169
2026-05-28 | 46170
2026-05-29 | 46171
2026-05-30 | 46172
2026-05-31 | 46173
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 61 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 3
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 6 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-06-01 | 46174 | [18 empty] | 2026-06-01
2026-06-02 | 46175
2026-06-03 | 46176 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-06-04 | 46177 | [18 empty] | 2026-06-30
2026-06-05 | 46178
2026-06-06 | 46179
2026-06-07 | 46180
2026-06-08 | 46181
2026-06-09 | 46182
2026-06-10 | 46183
2026-06-11 | 46184
2026-06-12 | 46185
2026-06-13 | 46186
2026-06-14 | 46187
2026-06-15 | 46188
2026-06-16 | 46189
2026-06-17 | 46190
2026-06-18 | 46191
2026-06-19 | 46192
2026-06-20 | 46193
2026-06-21 | 46194
2026-06-22 | 46195
2026-06-23 | 46196
2026-06-24 | 46197
2026-06-25 | 46198
2026-06-26 | 46199
2026-06-27 | 46200
2026-06-28 | 46201
2026-06-29 | 46202
2026-06-30 | 46203
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 91 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 4
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 7 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-07-01 | 46204 | [18 empty] | 2026-07-01
2026-07-02 | 46205
2026-07-03 | 46206 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-07-04 | 46207 | [18 empty] | 2026-07-31
2026-07-05 | 46208
2026-07-06 | 46209
2026-07-07 | 46210
2026-07-08 | 46211
2026-07-09 | 46212
2026-07-10 | 46213
2026-07-11 | 46214
2026-07-12 | 46215
2026-07-13 | 46216
2026-07-14 | 46217
2026-07-15 | 46218
2026-07-16 | 46219
2026-07-17 | 46220
2026-07-18 | 46221
2026-07-19 | 46222
2026-07-20 | 46223
2026-07-21 | 46224
2026-07-22 | 46225
2026-07-23 | 46226
2026-07-24 | 46227
2026-07-25 | 46228
2026-07-26 | 46229
2026-07-27 | 46230
2026-07-28 | 46231
2026-07-29 | 46232
2026-07-30 | 46233
2026-07-31 | 46234
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 122 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 5
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-08-01 | 46235 | [18 empty] | 2026-08-01
2026-08-02 | 46236
2026-08-03 | 46237 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-08-04 | 46238 | [18 empty] | 2026-08-31
2026-08-05 | 46239
2026-08-06 | 46240
2026-08-07 | 46241
2026-08-08 | 46242
2026-08-09 | 46243
2026-08-10 | 46244
2026-08-11 | 46245
2026-08-12 | 46246
2026-08-13 | 46247
2026-08-14 | 46248
2026-08-15 | 46249
2026-08-16 | 46250
2026-08-17 | 46251
2026-08-18 | 46252
2026-08-19 | 46253
2026-08-20 | 46254
2026-08-21 | 46255
2026-08-22 | 46256
2026-08-23 | 46257
2026-08-24 | 46258
2026-08-25 | 46259
2026-08-26 | 46260
2026-08-27 | 46261
2026-08-28 | 46262
2026-08-29 | 46263
2026-08-30 | 46264
2026-08-31 | 46265
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 153 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 6
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 9 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-09-01 | 46266 | [18 empty] | 2026-09-01
2026-09-02 | 46267
2026-09-03 | 46268 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-09-04 | 46269 | [18 empty] | 2026-09-30
2026-09-05 | 46270
2026-09-06 | 46271
2026-09-07 | 46272
2026-09-08 | 46273
2026-09-09 | 46274
2026-09-10 | 46275
2026-09-11 | 46276
2026-09-12 | 46277
2026-09-13 | 46278
2026-09-14 | 46279
2026-09-15 | 46280
2026-09-16 | 46281
2026-09-17 | 46282
2026-09-18 | 46283
2026-09-19 | 46284
2026-09-20 | 46285
2026-09-21 | 46286
2026-09-22 | 46287
2026-09-23 | 46288
2026-09-24 | 46289
2026-09-25 | 46290
2026-09-26 | 46291
2026-09-27 | 46292
2026-09-28 | 46293
2026-09-29 | 46294
2026-09-30 | 46295
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 183 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 7
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
. | [12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 10 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-10-01 | 46296 | [18 empty] | 2026-10-01
2026-10-02 | 46297
2026-10-03 | 46298 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-10-04 | 46299 | [18 empty] | 2026-10-31
2026-10-05 | 46300
2026-10-06 | 46301
2026-10-07 | 46302
2026-10-08 | 46303
2026-10-09 | 46304
2026-10-10 | 46305
2026-10-11 | 46306
2026-10-12 | 46307
2026-10-13 | 46308
2026-10-14 | 46309
2026-10-15 | 46310
2026-10-16 | 46311
2026-10-17 | 46312
2026-10-18 | 46313
2026-10-19 | 46314
2026-10-20 | 46315
2026-10-21 | 46316
2026-10-22 | 46317
2026-10-23 | 46318
2026-10-24 | 46319
2026-10-25 | 46320
2026-10-26 | 46321
2026-10-27 | 46322
2026-10-28 | 46323
2026-10-29 | 46324
2026-10-30 | 46325
2026-10-31 | 46326
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 214 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 8
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 11 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-11-01 | 46327 | [18 empty] | 2026-11-01
2026-11-02 | 46328
2026-11-03 | 46329 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-11-04 | 46330 | [18 empty] | 2026-11-30
2026-11-05 | 46331
2026-11-06 | 46332
2026-11-07 | 46333
2026-11-08 | 46334
2026-11-09 | 46335
2026-11-10 | 46336
2026-11-11 | 46337
2026-11-12 | 46338
2026-11-13 | 46339
2026-11-14 | 46340
2026-11-15 | 46341
2026-11-16 | 46342
2026-11-17 | 46343
2026-11-18 | 46344
2026-11-19 | 46345
2026-11-20 | 46346
2026-11-21 | 46347
2026-11-22 | 46348
2026-11-23 | 46349
2026-11-24 | 46350
2026-11-25 | 46351
2026-11-26 | 46352
2026-11-27 | 46353
2026-11-28 | 46354
2026-11-29 | 46355
2026-11-30 | 46356
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 244 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 9
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-12-01 | 46357 | [18 empty] | 2026-12-01
2026-12-02 | 46358
2026-12-03 | 46359 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-12-04 | 46360 | [18 empty] | 2026-12-31
2026-12-05 | 46361
2026-12-06 | 46362
2026-12-07 | 46363
2026-12-08 | 46364
2026-12-09 | 46365
2026-12-10 | 46366
2026-12-11 | 46367
2026-12-12 | 46368
2026-12-13 | 46369
2026-12-14 | 46370
2026-12-15 | 46371
2026-12-16 | 46372
2026-12-17 | 46373
2026-12-18 | 46374
2026-12-19 | 46375
2026-12-20 | 46376
2026-12-21 | 46377
2026-12-22 | 46378
2026-12-23 | 46379
2026-12-24 | 46380
2026-12-25 | 46381
2026-12-26 | 46382
2026-12-27 | 46383
2026-12-28 | 46384
2026-12-29 | 46385
2026-12-30 | 46386
2026-12-31 | 46387
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 275 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 10
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-01-01 | 46388 | [18 empty] | 2027-01-01
2027-01-02 | 46389
2027-01-03 | 46390 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-01-04 | 46391 | [18 empty] | 2027-01-31
2027-01-05 | 46392
2027-01-06 | 46393
2027-01-07 | 46394
2027-01-08 | 46395 | 〇 | [5 empty] | 〇
2027-01-09 | 46396 | 〇 | [5 empty] | 〇
2027-01-10 | 46397
2027-01-11 | 46398 | 〇 | [5 empty] | 〇
2027-01-12 | 46399
2027-01-13 | 46400
2027-01-14 | 46401
2027-01-15 | 46402
2027-01-16 | 46403
2027-01-17 | 46404
2027-01-18 | 46405 | [6 empty] | 〇
2027-01-19 | 46406 | [6 empty] | 〇
2027-01-20 | 46407
2027-01-21 | 46408
2027-01-22 | 46409
2027-01-23 | 46410
2027-01-24 | 46411
2027-01-25 | 46412
2027-01-26 | 46413
2027-01-27 | 46414
2027-01-28 | 46415
2027-01-29 | 46416
2027-01-30 | 46417
2027-01-31 | 46418
小計 | 31 | 3 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 306 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.6 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 11
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 2 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-02-01 | 46419 | [18 empty] | 2027-02-01
2027-02-02 | 46420
2027-02-03 | 46421 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-02-04 | 46422 | [18 empty] | 2027-02-28
2027-02-05 | 46423
2027-02-06 | 46424
2027-02-07 | 46425
2027-02-08 | 46426
2027-02-09 | 46427
2027-02-10 | 46428
2027-02-11 | 46429
2027-02-12 | 46430
2027-02-13 | 46431
2027-02-14 | 46432
2027-02-15 | 46433
2027-02-16 | 46434
2027-02-17 | 46435
2027-02-18 | 46436
2027-02-19 | 46437
2027-02-20 | 46438
2027-02-21 | 46439
2027-02-22 | 46440
2027-02-23 | 46441
2027-02-24 | 46442
2027-02-25 | 46443
2027-02-26 | 46444
2027-02-27 | 46445
2027-02-28 | 46446
小計 | 28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 334 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.6 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1

## 12
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 3 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-03-01 | 46447 | [18 empty] | 2027-03-01
2027-03-02 | 46448
2027-03-03 | 46449 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-03-04 | 46450 | [18 empty] | 2027-03-31
2027-03-05 | 46451
2027-03-06 | 46452
2027-03-07 | 46453
2027-03-08 | 46454
2027-03-09 | 46455
2027-03-10 | 46456
2027-03-11 | 46457
2027-03-12 | 46458
2027-03-13 | 46459
2027-03-14 | 46460
2027-03-15 | 46461
2027-03-16 | 46462
2027-03-17 | 46463
2027-03-18 | 46464
2027-03-19 | 46465
2027-03-20 | 46466
2027-03-21 | 46467
2027-03-22 | 46468
2027-03-23 | 46469
2027-03-24 | 46470
2027-03-25 | 46471
2027-03-26 | 46472
2027-03-27 | 46473
2027-03-28 | 46474
2027-03-29 | 46475
2027-03-30 | 46476
2027-03-31 | 46477
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 365 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.5 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 13
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 4 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-04-01 | 46478 | [18 empty] | 2027-04-01
2027-04-02 | 46479
2027-04-03 | 46480 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-04-04 | 46481 | [18 empty] | 2027-04-30
2027-04-05 | 46482
2027-04-06 | 46483
2027-04-07 | 46484
2027-04-08 | 46485
2027-04-09 | 46486
2027-04-10 | 46487
2027-04-11 | 46488
2027-04-12 | 46489
2027-04-13 | 46490
2027-04-14 | 46491
2027-04-15 | 46492
2027-04-16 | 46493
2027-04-17 | 46494
2027-04-18 | 46495
2027-04-19 | 46496
2027-04-20 | 46497
2027-04-21 | 46498
2027-04-22 | 46499
2027-04-23 | 46500
2027-04-24 | 46501
2027-04-25 | 46502
2027-04-26 | 46503
2027-04-27 | 46504
2027-04-28 | 46505
2027-04-29 | 46506
2027-04-30 | 46507
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 395 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.5 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 14
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 5 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-05-01 | 46508 | [18 empty] | 2027-05-01
2027-05-02 | 46509
2027-05-03 | 46510 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-05-04 | 46511 | [18 empty] | 2027-05-31
2027-05-05 | 46512
2027-05-06 | 46513
2027-05-07 | 46514
2027-05-08 | 46515
2027-05-09 | 46516
2027-05-10 | 46517
2027-05-11 | 46518
2027-05-12 | 46519
2027-05-13 | 46520
2027-05-14 | 46521
2027-05-15 | 46522
2027-05-16 | 46523
2027-05-17 | 46524
2027-05-18 | 46525
2027-05-19 | 46526
2027-05-20 | 46527
2027-05-21 | 46528
2027-05-22 | 46529
2027-05-23 | 46530
2027-05-24 | 46531
2027-05-25 | 46532
2027-05-26 | 46533
2027-05-27 | 46534
2027-05-28 | 46535
2027-05-29 | 46536
2027-05-30 | 46537
2027-05-31 | 46538
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 426 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.4 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 15
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 6 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-06-01 | 46539 | [18 empty] | 2027-06-01
2027-06-02 | 46540
2027-06-03 | 46541 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-06-04 | 46542 | [18 empty] | 2027-06-30
2027-06-05 | 46543
2027-06-06 | 46544
2027-06-07 | 46545
2027-06-08 | 46546
2027-06-09 | 46547
2027-06-10 | 46548
2027-06-11 | 46549
2027-06-12 | 46550
2027-06-13 | 46551
2027-06-14 | 46552
2027-06-15 | 46553
2027-06-16 | 46554
2027-06-17 | 46555
2027-06-18 | 46556
2027-06-19 | 46557
2027-06-20 | 46558
2027-06-21 | 46559
2027-06-22 | 46560
2027-06-23 | 46561
2027-06-24 | 46562
2027-06-25 | 46563
2027-06-26 | 46564
2027-06-27 | 46565
2027-06-28 | 46566
2027-06-29 | 46567
2027-06-30 | 46568
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 456 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.4 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 16
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 7 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-07-01 | 46569 | [18 empty] | 2027-07-01
2027-07-02 | 46570
2027-07-03 | 46571 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-07-04 | 46572 | [18 empty] | 2027-07-31
2027-07-05 | 46573
2027-07-06 | 46574
2027-07-07 | 46575
2027-07-08 | 46576
2027-07-09 | 46577
2027-07-10 | 46578
2027-07-11 | 46579
2027-07-12 | 46580
2027-07-13 | 46581
2027-07-14 | 46582
2027-07-15 | 46583
2027-07-16 | 46584
2027-07-17 | 46585
2027-07-18 | 46586
2027-07-19 | 46587
2027-07-20 | 46588
2027-07-21 | 46589
2027-07-22 | 46590
2027-07-23 | 46591
2027-07-24 | 46592
2027-07-25 | 46593
2027-07-26 | 46594
2027-07-27 | 46595
2027-07-28 | 46596
2027-07-29 | 46597
2027-07-30 | 46598
2027-07-31 | 46599
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 487 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.4 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 17
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-08-01 | 46600 | [18 empty] | 2027-08-01
2027-08-02 | 46601
2027-08-03 | 46602 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-08-04 | 46603 | [18 empty] | 2027-08-31
2027-08-05 | 46604
2027-08-06 | 46605
2027-08-07 | 46606
2027-08-08 | 46607
2027-08-09 | 46608
2027-08-10 | 46609
2027-08-11 | 46610
2027-08-12 | 46611
2027-08-13 | 46612
2027-08-14 | 46613
2027-08-15 | 46614
2027-08-16 | 46615
2027-08-17 | 46616
2027-08-18 | 46617
2027-08-19 | 46618
2027-08-20 | 46619
2027-08-21 | 46620
2027-08-22 | 46621
2027-08-23 | 46622
2027-08-24 | 46623
2027-08-25 | 46624
2027-08-26 | 46625
2027-08-27 | 46626
2027-08-28 | 46627
2027-08-29 | 46628
2027-08-30 | 46629
2027-08-31 | 46630
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 518 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 18
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 9 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-09-01 | 46631 | [18 empty] | 2027-09-01
2027-09-02 | 46632
2027-09-03 | 46633 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-09-04 | 46634 | [18 empty] | 2027-09-30
2027-09-05 | 46635
2027-09-06 | 46636
2027-09-07 | 46637
2027-09-08 | 46638
2027-09-09 | 46639
2027-09-10 | 46640
2027-09-11 | 46641
2027-09-12 | 46642
2027-09-13 | 46643
2027-09-14 | 46644
2027-09-15 | 46645
2027-09-16 | 46646
2027-09-17 | 46647
2027-09-18 | 46648
2027-09-19 | 46649
2027-09-20 | 46650
2027-09-21 | 46651
2027-09-22 | 46652
2027-09-23 | 46653
2027-09-24 | 46654
2027-09-25 | 46655
2027-09-26 | 46656
2027-09-27 | 46657
2027-09-28 | 46658
2027-09-29 | 46659
2027-09-30 | 46660
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 548 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 19
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 10 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-10-01 | 46661 | [18 empty] | 2027-10-01
2027-10-02 | 46662
2027-10-03 | 46663 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-10-04 | 46664 | [18 empty] | 2027-10-31
2027-10-05 | 46665
2027-10-06 | 46666
2027-10-07 | 46667
2027-10-08 | 46668
2027-10-09 | 46669
2027-10-10 | 46670
2027-10-11 | 46671
2027-10-12 | 46672
2027-10-13 | 46673
2027-10-14 | 46674
2027-10-15 | 46675
2027-10-16 | 46676
2027-10-17 | 46677
2027-10-18 | 46678
2027-10-19 | 46679
2027-10-20 | 46680
2027-10-21 | 46681
2027-10-22 | 46682
2027-10-23 | 46683
2027-10-24 | 46684
2027-10-25 | 46685
2027-10-26 | 46686
2027-10-27 | 46687
2027-10-28 | 46688
2027-10-29 | 46689
2027-10-30 | 46690
2027-10-31 | 46691
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 579 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 20
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 9 | 年 | 11 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2027-11-01 | 46692 | [18 empty] | 2027-11-01
2027-11-02 | 46693
2027-11-03 | 46694 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2027-11-04 | 46695 | [18 empty] | 2027-11-30
2027-11-05 | 46696
2027-11-06 | 46697
2027-11-07 | 46698
2027-11-08 | 46699
2027-11-09 | 46700
2027-11-10 | 46701
2027-11-11 | 46702
2027-11-12 | 46703
2027-11-13 | 46704
2027-11-14 | 46705
2027-11-15 | 46706
2027-11-16 | 46707
2027-11-17 | 46708
2027-11-18 | 46709
2027-11-19 | 46710
2027-11-20 | 46711
2027-11-21 | 46712
2027-11-22 | 46713
2027-11-23 | 46714
2027-11-24 | 46715
2027-11-25 | 46716
2027-11-26 | 46717
2027-11-27 | 46718
2027-11-28 | 46719
2027-11-29 | 46720
2027-11-30 | 46721
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 609 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 現場閉所報告書（単年度用）
（様式２）
[10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
現場閉所報告書
工事名称 | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2026-04-01 | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2026-04-01
2026-05-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2027-03-20
2026-06-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-07-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-08-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2027-01-31 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 2
2027-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2027-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 365 |  |  |  | 6 |  |  |  | 359 |  |  |  | 2
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 669 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0.5 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （8/28日）
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 現場閉所報告書（単年度週休２日用）
（様式２）
[10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
現場閉所報告書
工事名称 | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2026-04-01 | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2026-04-01
2026-05-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2027-03-20
2026-06-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-07-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-08-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2027-01-31 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 2
2027-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2027-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 365 |  |  |  | 6 |  |  |  | 359 |  |  |  | 2
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 669 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0.5 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | 週休2日の 達成状況 |  |  | : | 達成・未達成
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 現場閉所報告書（複数年度用）
（様式２）
[10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
現場閉所報告書
工事名称 | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2026-04-01 | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2026-04-01
2026-05-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2027-03-20
2026-06-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-07-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-08-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2027-01-31 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 2
2027-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2027-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 365 |  |  |  | 6 |  |  |  | 359 |  |  |  | 2
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 669 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0.5 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （8/28日）
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 現場閉所報告書（複数年度週休２日用）
（様式２）
[10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社〇〇建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇△ □☆
現場閉所報告書
工事名称 | : | 上下水道局庁舎●●設備改修工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2026-04-01 | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2026-04-01
2026-05-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2027-03-20
2026-06-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-07-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-08-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2026-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2026-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2027-01-31 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 2
2027-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2027-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 365 |  |  |  | 6 |  |  |  | 359 |  |  |  | 2
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 669 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0.5 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | 週休2日の 達成状況 |  |  | : | 達成・未達成
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 様式１計画（記入例）
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
令和 | 6 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-08-01 | 45505 | 〇 |  |  | ― | [14 empty] | 2024-08-01
2024-08-02 | 45506 | 〇 |  |  | ―
2024-08-03 | 45507 | 〇 |  |  | ―
2024-08-04 | 45508 | 〇 |  |  | ―
2024-08-05 | 45509 | 〇 |  |  | ―
2024-08-06 | 45510 | [9 empty] | 工事着手日
2024-08-07 | 45511
2024-08-08 | 45512
2024-08-09 | 45513
2024-08-10 | 45514 |  |  |  | 〇
2024-08-11 | 45515 |  |  |  | 〇
2024-08-12 | 45516 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 夏季休暇
2024-08-13 | 45517 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 夏季休暇
2024-08-14 | 45518 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 夏季休暇
2024-08-15 | 45519
2024-08-16 | 45520
2024-08-17 | 45521
2024-08-18 | 45522 |  |  |  | 〇
2024-08-19 | 45523 |  |  |  | 〇
2024-08-20 | 45524
2024-08-21 | 45525
2024-08-22 | 45526
2024-08-23 | 45527
2024-08-24 | 45528
2024-08-25 | 45529 |  |  |  | 〇
2024-08-26 | 45530 |  |  |  | 〇
2024-08-27 | 45531
2024-08-28 | 45532
2024-08-29 | 45533
2024-08-30 | 45534
2024-08-31 | 45535
小計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))
Note on F20: 着手日前の現場閉所計画は－とすること
Note on F31: 夏季休暇、年末年始休暇の現場閉所計画は〇とすること 空白や斜線だと、現場を行うものとみなされます。夏季休暇等は原則、閉所するものとして設定してください。

## 様式１実施（記入例）
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
令和 | 6 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-08-01 | 45505 | 〇 |  |  | ― | [14 empty] | 2024-08-01
2024-08-02 | 45506 | 〇 |  |  | ―
2024-08-03 | 45507 | 〇 |  |  | ―
2024-08-04 | 45508 | 〇 |  |  | ―
2024-08-05 | 45509 | 〇 |  |  | ―
2024-08-06 | 45510 | [9 empty] | 工事着手日
2024-08-07 | 45511
2024-08-08 | 45512
2024-08-09 | 45513
2024-08-10 | 45514 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-11 | 45515 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-12 | 45516 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-13 | 45517 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-14 | 45518 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-15 | 45519
2024-08-16 | 45520
2024-08-17 | 45521
2024-08-18 | 45522 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（8/20に振替)
2024-08-19 | 45523 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-20 | 45524 | [6 empty] | 〇
2024-08-21 | 45525
2024-08-22 | 45526
2024-08-23 | 45527
2024-08-24 | 45528
2024-08-25 | 45529 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 入居者要望に伴う休日作業（8/27に振替)
2024-08-26 | 45530 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-27 | 45531 | [6 empty] | 〇
2024-08-28 | 45532
2024-08-29 | 45533
2024-08-30 | 45534
2024-08-31 | 45535
小計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 26 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 様式１計画（年始対象外期間_記入例）
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
令和 | 7 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-01-01 | 45658 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 年末年始 | [8 empty] | 2025-01-01
2025-01-02 | 45659 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 年末年始
2025-01-03 | 45660 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 年末年始
2025-01-04 | 45661 |  |  |  | 〇
2025-01-05 | 45662 |  |  |  | 〇
2025-01-06 | 45663
2025-01-07 | 45664
2025-01-08 | 45665
2025-01-09 | 45666
2025-01-10 | 45667
2025-01-11 | 45668 |  |  |  | 〇
2025-01-12 | 45669 |  |  |  | 〇
2025-01-13 | 45670
2025-01-14 | 45671
2025-01-15 | 45672
2025-01-16 | 45673
2025-01-17 | 45674
2025-01-18 | 45675 |  |  |  | 〇
2025-01-19 | 45676 |  |  |  | 〇
2025-01-20 | 45677
2025-01-21 | 45678
2025-01-22 | 45679
2025-01-23 | 45680
2025-01-24 | 45681
2025-01-25 | 45682 |  |  |  | 〇
2025-01-26 | 45683 |  |  |  | 〇
2025-01-27 | 45684
2025-01-28 | 45685
2025-01-29 | 45686
2025-01-30 | 45687
2025-01-31 | 45688
小計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))
Note on F20: 夏季休暇、年末年始休暇の現場閉所計画は〇とすること 空白や斜線だと、現場を行うものとみなされます。夏季休暇等は原則、閉所するものとして設定してください。

## 様式１実施（年始対象外期間_記入例）
(様式１)
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
令和 | 7 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-01-01 | 45658 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 年末年始 | [8 empty] | 2025-01-01
2025-01-02 | 45659 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 年末年始
2025-01-03 | 45660 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 年末年始
2025-01-04 | 45661 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-05 | 45662 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-06 | 45663
2025-01-07 | 45664
2025-01-08 | 45665
2025-01-09 | 45666
2025-01-10 | 45667
2025-01-11 | 45668 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-12 | 45669 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-13 | 45670
2025-01-14 | 45671
2025-01-15 | 45672
2025-01-16 | 45673
2025-01-17 | 45674
2025-01-18 | 45675 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（1/20に振替)
2025-01-19 | 45676 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-20 | 45677 | [6 empty] | 〇
2025-01-21 | 45678
2025-01-22 | 45679
2025-01-23 | 45680
2025-01-24 | 45681
2025-01-25 | 45682 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 入居者要望に伴う休日作業（1/27に振替)
2025-01-26 | 45683 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-27 | 45684 | [6 empty] | 〇
2025-01-28 | 45685
2025-01-29 | 45686
2025-01-30 | 45687
2025-01-31 | 45688
小計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 28.5 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 様式２（記入例）
（様式２）
| 記入例 | [9 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[11 empty] | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
監 督 員 |  |  |  | 様
[8 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[8 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所報告書
工事名称 |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
工事着手日 |  | : | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
工事完成日 |  | : | 令和 | 9 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日
年 月 |  | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
令和6年5月 |  | 31 |  |  |  | 14 |  |  |  | 17 |  |  |  | 4
令和6年6月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10
令和6年7月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 9
令和6年8月 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 9
令和6年9月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 9
令和6年10月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 9
令和6年11月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 9
令和6年12月 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  | 8
令和7年1月 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  |  | 8
令和7年2月 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 8
令和7年3月 |  | 31 |  |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2
合計 |  | 335 |  |  |  | 40 |  |  |  | 295 |  |  |  | 85
639
[6 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 28.8 |  |  | ％
[6 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （８/28日）