## 様式1
（様式１）
[12 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監 督 員 |  |  |  |  | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
令和 |  | 年 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
小計
累計
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。

## 様式2
（様式２）
[10 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
監 督 員 |  |  | 様
受注者
現場代理人
現場閉所報告書
工事名称 | :
工事期間 | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 |  | 月 | 日
工事着手日 | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事完成日 | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所日数
合計
0
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | :
[5 empty] | ４週８休以上 |  |  | :

## 様式１（計画 記入例）
（様式１）
| 記入例 | [11 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
令和 | 6 | 年 | 5 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 水 | [9 empty] | 現場着手日
2 | 木
3 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
4 | 土 |  |  |  | 〇
5 | 日 |  |  |  | 〇
6 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
7 | 火
8 | 水
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  |  | 〇
12 | 日 |  |  |  | 〇
13 | 月
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  |  | 〇
19 | 日 |  |  |  | 〇
20 | 月
21 | 火
22 | 水
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  |  | 〇
26 | 日 |  |  |  | 〇
27 | 月
28 | 火
29 | 水
30 | 木
31 | 金
小計 | 31 | 2 |  |  | 8 |  |  | 0
累計 | 31 | 2 |  |  | 8 |  |  | 0
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。

## 様式１（実績 記入例）
（様式１）
| 記入例 | [11 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
令和 | 6 | 年 | 5 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 水 | [9 empty] | 現場着手日
2 | 木
3 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
4 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
5 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
6 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
7 | 火
8 | 水
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
12 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
13 | 月
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（5/20に振替)
19 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
20 | 月 | [6 empty] | 〇
21 | 火
22 | 水
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
26 | 日 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 入居者要望に伴う休日作業（5/28に振替)
27 | 月
28 | 火 | [6 empty] | 〇
29 | 水
30 | 木
31 | 金
小計 | 31 | 2 |  |  | 8 |  |  | 8
累計 | 31 | 2 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 現場閉所率：30.0%
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Note on L52: 現場閉所書の提出日現在の現場閉所率を記入

## 様式２（記入例）
（様式２）
| 記入例 | [9 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 |  |  |  | 様
受注者
現場代理人
現場閉所報告書
工事名称 |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
工事着手日 |  | : | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
工事完成日 |  | : | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
年 月 |  | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
令和6年5月 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  | 29 |  | 8
令和6年6月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 8
令和6年7月 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 9
令和6年8月 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 8
令和6年9月 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 13
令和6年10月 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 10
令和6年11月 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  | 29 |  | 8
令和6年12月 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  | 29 |  | 8
令和7年1月 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  |  | 27 |  | 27 |  | 8
令和7年2月 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  |  | 27 |  | 27 |  | 7
令和7年3月 |  | 31 |  |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 3
合計 |  | 336 |  |  |  | 33 |  |  |  | 303 |  |  |  | 90
641
[6 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 29.7%
[6 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （８/28日）